## Diagrama de Gantt
DIAGRAMA DE GANTT
TÍTULO DEL PROYECTO |  | JobWires | [5 empty] | NOMBRE DE LA EMPRESA | [6 empty] | ConceptualScripts
RESPONSABLE DEL PROYECTO | [7 empty] | FECHA DE COMIENZO | [6 empty] | 2025-05-25
Nº de tarea | TÍTULO DE LA TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | DURACIÓN | DEPENDENCIAS | % COMPLETADO DE LA TAREA | Mayo | [6 empty] | Junio | [31 empty] | Julio | [32 empty] | Agosto | [32 empty] | Setiembre | [31 empty] | Octubre
[8 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | H | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | H | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | H | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | H | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 30 | 31
[8 empty] | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S |  | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S |  | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S |  | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S |  | D | L | M | M | J | V | S | D | L | H | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M |  | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M |  | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M |  | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L |  | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L |  | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L |  | M | M | J | V
[8 empty] | Sprint 1 | [14 empty] | Sprint 2 | [14 empty] | Sprint 3 | [14 empty] | Sprint 4 | [14 empty] | D: Sprint 5
Primera entrega | [7 empty] | Sprints de la primer entrega
1 | Análisis
1.0 | Asignar roles | Grupo | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 0 |  | 100%
1.1 | Eleccion del SCV (git) | Grupo | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 0 |  | 100%
1.2 | Analisis del logo | Elizabeth | 2025-05-25 | 2025-05-31 | 6 |  | 100%
1.3 | Analisis del Sistema de archivos | Fernando | 2025-05-25 | 2025-06-07 | 12 |  | 100%
1.4 | Reglas y normas V1 | Grupo | 2025-05-25 | 2025-06-07 | 12 |  | 100%
1.5 | Elección ciclo de vida | Elizabeth - Fernando | 2025-05-25 | 2025-06-07 | 12 |  | 100%
1.6 | Analisis del Ciclo de vida | Elizabeth - Fernando | 2025-05-25 | 2025-06-07 | 12 |  | 100%
1.7 | Analizis del MER V1 | Elian | 2025-05-25 | 2025-06-07 | 12 |  | 100%
1.8 | Analizis del MER V2 | Elian | 2025-06-08 | 2025-06-21 | 13 | MER V1 | 100%
1.9 | Analizis del MER V3 | Fernando - Leandro - Elizabeth - Elian | 2025-06-22 | 2025-07-05 | 13 | MER V2 | 100%
1.10 | Analizis del MER V4 | Elian - Fernando - Elizabeth | 2025-07-06 | 2025-07-19 | 13 | MER V3 | 100%
1.11 | Relevamiento de datos, Encuesta a Clientes (Usuario) | Elizabeth - Fernando | 2025-06-08 | 2025-06-21 | 13 |  | 100%
1.12 | Relevamiento de datos, Entrevista al Cliente | Elizabeth - Fernando | 2025-06-22 | 2025-07-05 | 13 |  | 100%
1.13 | ERS V1 | Elizabeth | 2025-06-08 | 2025-06-21 | 13 |  | 100%
1.14 | ERS V2 | Elizabeth - Leandro | 2025-06-22 | 2025-07-05 | 13 | ERS V1 | 100%
1.15 | ERS V3 | Elizabeth | 2025-07-06 | 2025-07-19 | 13 | ERS V2 | 100%
1.16 | ERS V4 | Elizabeth | 2025-07-20 | 2025-07-28 | 8 | ERS V3 | 100% | bar: D to L
1.17 | Pasaje a tablas | Elian | 2025-07-20 | 2025-07-28 | 8 | DER | 100%
1.18 | Diccionario de datos | Elian | 2025-07-20 | 2025-07-28 | 8 | Pasaje a tablas | 100% | bar: D to L
1.19 | Estudio de factibilidad | Elizabeth | 2025-07-06 | 2025-07-19 | 13 |  | 100%
2 | Diseño
2.0 | Desarrollo del logos | Elizabeth | 2025-05-25 | 2025-05-31 | 6 | Analisis del logo | 100%
2.1 | Paleta de color | Leandro | 2025-05-25 | 2025-06-07 | 12 |  | 100%
2.2 | Pagina busqueda | Lucas | 2025-06-08 | 2025-06-21 | 13 | Paleta de color | 100%
2.3 | Pagina mensage | Lucas | 2025-06-22 | 2025-07-05 | 13 | Pagina busqueda | 100%
2.4 | Pagina de configuración | Lucas | 2025-07-06 | 2025-07-19 | 13 | Pagina mensage | 100%
3 | Implementacion
3.0 | Desarrollar sistema de calificaciones | Fernando | 2025-06-08 | 2025-06-21 | 13 |  | 100%
3.1 | Desarrollar sistema de login/registro | Fernando | 2025-06-08 | 2025-06-21 | 13 |  | 100%
3.2 | Desarrollar sistema de captcha | Fernando | 2025-06-08 | 2025-06-21 | 13 |  | 100%
3.3 | Desarrollar encriptar contraseñas | Fernando | 2025-06-22 | 2025-07-05 | 13 |  | 100%
3.4 | Script de administrador de usuarios y grupos con validacion AMBLC | Lucas | 2025-07-06 | 2025-07-19 | 13 |  | 100%
3.5 | DER | Elian | 2025-07-20 | 2025-07-28 | 8 | MER V4 | 100% | bar: D to L
4 | Testing
4.0 | Validar formularios | Fernando | 2025-06-22 | 2025-07-19 | 27 |  | 100%
4.1 | Validar contraseñas | Fernando | 2025-07-06 | 2025-07-19 | 13 |  | 100%
4.2 | Verificar que las contraseñas estén encriptadas | Fernando | 2025-07-06 | 2025-07-19 | 13 |  | 100%
4.3 | Verificar funcionalidades de la base de datos | Fernando - Elian | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 7 |  | 100% | bar: D to D
4.4 | Verificar funcionamiento del menú en Alma Linux | Lucas | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 7 |  | 100% | bar: D to D
Segunda entrega | [67 empty] | M: Sprints segunda entrega
[68 empty] | M: Sprint 6 | H | Sprint 7 | [13 empty] | H | Sprint 8 | [13 empty] | H | Sprint 9 |  |  |  |  | H
1 | Análisis | bar: M to M
1.0 | Análisis de MER V5 | Leandro - Fernando - Elizabeth | 2025-08-13 | 2025-08-26 | 13 | MER V4 | 100%
1.1 | Análisis de MER V6 | Leandro - Fernando - Elizabeth | 2025-08-13 | 2025-08-26 | 13 | MER V5 | 100%
1.2 | Diccionario de datos | Leandro | 2025-08-13 | 2025-08-26 | 13 | MER V6 | 100%
1.3 | Reglas y normas V2 | Elizabeth - Leandro | 2025-08-13 | 2025-08-26 | 13 | Reglas y normas | 100%
1.4 | Documento de inicio y planificación | Elizabeth | 2025-08-13 | 2025-08-26 | 13 |  | 100%
1.5 | Estructura de toma de decisiones y plan de acción | Elizabeth - Leandro | 2025-08-13 | 2025-08-26 | 13 |  | 100%
1.6 | Estudio comparativo Sistema Operativo Servidor - Terminal SO | Fernando | 2025-08-13 | 2025-08-26 | 13 |  | 100%
1.7 | Roles y perfiles - niveles de acceso - descripción SO | Fernando | 2025-08-13 | 2025-08-26 | 13 |  | 100%
1.8 | Documentación - tabla comparativa SO | Fernando | 2025-08-13 | 2025-08-26 | 13 |  | 100%
1.9 | ERS V5 | Elizabeth - Fernando | 2025-08-13 | 2025-08-26 | 13 | ERS V4 | 100%
1.10 | Fundamentación de las elecciones de diseño | Leandro | 2025-08-27 | 2025-09-09 | 12 |  | 100%
1.11 | Fundamentos de pensamiento basado en S.C.A.M.P.E.R | Leandro | 2025-08-27 | 2025-09-09 | 12 |  | 100%
1.12 | Análisis RASCI | Leandro | 2025-08-27 | 2025-09-09 | 12 |  | 100%
1.13 | Plan de marketing para el proyecto final | Leandro | 2025-08-27 | 2025-09-09 | 12 |  | 100%
1.14 | Análisis y Gestión de Riesgos del Proyecto | Elizabeth | 2025-08-27 | 2025-09-09 | 12 |  | 100%
1.16 | Identificación de amenazas específicas del sistema | Lucas | 2025-08-27 | 2025-09-09 | 12 |  | 100%
1.17 | Posibles vulnerabilidades en infraestructura | Lucas | 2025-08-27 | 2025-09-09 | 12 |  | 100%
1.18 | Políticas y medidas de seguridad | Lucas | 2025-08-27 | 2025-09-09 | 12 |  | 100%
1.19 | Definición de políticas de contraseñas | Lucas | 2025-09-10 | 2025-09-14 | 4 |  | 100%
1.20 | Controles de acceso y roles de usuarios | Lucas | 2025-09-10 | 2025-09-14 | 4 |  | 100%
1.15 | Métricas de Punto de Función | Elizabeth | 2025-09-10 | 2025-09-14 | 4 |  | 100%
2 | Diseño | bar: M
2.0 | Mockups | Leandro - Lucas | 2025-07-30 | 2025-08-12 | 12 | Paleta de color | 100% | bar: M to M
2.1 | Pagina de publicación | Lucas | 2025-07-30 | 2025-08-12 | 12 | Pagina de configuración | 100% | bar: M to M
2.2 | DER | Leandro | 2025-08-13 | 2025-08-26 | 13 | MER V6 | 100%
2.3 | Diseño de casos de uso | Elizabeth | 2025-09-10 | 2025-09-14 | 4 |  | 100%
3 | Implementacion | bar: M
3.0 | Desarrollar sistema de reserva | Fernando | 2025-07-30 | 2025-08-12 | 12 |  | 100% | bar: M to M
3.1 | Script de administrador de usuarios y grupos con validacion AMBLC SO | Fernando | 2025-08-13 | 2025-08-26 | 13 |  | 100%
3.2 | Mejora de Script de administración con creación mediante skel SO | Fernando | 2025-08-13 | 2025-08-26 | 13 | Script de administrador de usuarios y grupos con validacion AMBLC SO | 100%
3.3 | Roles y perfiles - niveles de acceso - descripción de permisos SO | Fernando | 2025-08-13 | 2025-08-26 | 13 | Mejora de Script de administración con creación mediante skel SO | 100%
3.4 | Cambio guardados - registros - bajas / altas SO | Fernando | 2025-09-10 | 2025-09-14 | 4 |  | 100%
3.5 | Datos de pruebas y pruebas de funcionamiento SO | Fernando | 2025-09-10 | 2025-09-14 | 4 |  | 100%
3.6 | Configuración del servicio SSH SO | Fernando | 2025-09-10 | 2025-09-14 | 4 |  | 100%
3.7 | Script de gestión de servicios del sistema SO | Fernando | 2025-09-10 | 2025-09-14 | 4 |  | 100%
3.8 | Procedimiento derespaldo y recuperación SO | Fernando | 2025-09-10 | 2025-09-14 | 4 |  | 100%
4 | Testing | bar: M
4.0 | Scripts PHP | Fernando | 2025-08-27 | 2025-09-09 | 12 | Desarrollar sistema de reserva | 100%
Tercera entrega | bar: M
[129 empty] | Sprint 10 | [13 empty] | H | Sprint 11 | [13 empty] | H | Sprint 12 | [13 empty] | H | Sprint 13 |  |  | H